## برنامه کلان و راهبردی دفتر هماهنگی، سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری               اردبیل

### 1) مأموریت دفتر

این دفتر باید «نقش فرماندهی، هماهنگی و تسهیل‌گری» در اکوسیستم سرمایه‌گذاری و اشتغال استان را بر عهده بگیرد؛ یعنی:

- شناسایی و بسته‌بندی فرصت‌های سرمایه‌گذاری

- رفع گلوگاه‌های اداری و بین‌دستگاهی

- هدایت منابع مالی به سمت پروژه‌های اولویت‌دار

- پایش مستمر اشتغال ایجادشده و ماندگاری آن

- فعال‌سازی ظرفیت بخش خصوصی، تعاونی‌ها، نهادهای عمومی و سرمایه‌گذاران بومی و غیربومی

### 2) چشم‌انداز

- تا 5 سال آینده، اردبیل به استانی تبدیل شود که در آن فرآیند سرمایه‌گذاری سریع، شفاف و کم‌هزینه است و اشتغال پایدار بر پایه مزیت‌های رقابتی استان به‌صورت مستمر ایجاد می‌شود.

### 3) فرض‌های پایه برنامه

- برنامه بر چند فرض طراحی می‌شود:

- استان اردبیل دارای ظرفیت جدی در کشاورزی، صنایع تبدیلی، گردشگری، مرز و تجارت، انرژی‌های تجدیدپذیر، و خدمات دانش‌بنیان است.

- مشکل اصلی فقط کمبود سرمایه نیست؛ بلکه پراکنده‌کاری نهادی، طولانی بودن مجوزها، ضعف بسته‌های آماده سرمایه‌گذاری، و نبود پیگیری پروژه‌ها است.

- اگر دفتر استانداری به‌عنوان «مرکز هماهنگی» عمل کند، می‌تواند اثر چندبرابری بر جذب سرمایه و اشتغال داشته باشد.

- تمرکز باید از «آمار اعلامی» به سمت پروژه‌محوری و نتیجه‌محوری برود.

## 4) تحلیل راهبردی استان اردبیل

- نقاط قوت

- اقلیم مناسب و ظرفیت بالای کشاورزی

- برند گردشگری طبیعی، سلامت، زمستانی و تاریخی

- موقعیت مرزی و امکان توسعه تجارت و ترانزیت

- نیروی انسانی جوان و قابل آموزش

- امکان توسعه صنایع تبدیلی و بسته‌بندی

- ضعف‌ها

- بهره‌وری پایین در بخشی از کشاورزی

- خام‌فروشی محصولات

- ضعف زیرساخت سرمایه‌گذاری آماده

- طولانی بودن فرایند صدور مجوز و استعلام‌ها

- پراکندگی تصمیم‌گیری بین دستگاه‌ها

- کمبود پیوند میان دانشگاه، صنعت و بازار کار

- فرصت‌ها

- توسعه زنجیره ارزش کشاورزی

- سرمایه‌گذاری در گردشگری سلامت و طبیعت‌گردی

- صنایع غذایی، سردخانه، بسته‌بندی و صادرات

- انرژی خورشیدی و بادی

- اقتصاد مرزی و بازارچه‌های تجاری

- شرکت‌های دانش‌بنیان و خدمات دیجیتال

- تهدیدها

- مهاجرت نیروی کار ماهر

- ناپایداری سرمایه‌گذاری در اثر بروکراسی

- رقابت استان‌های همجوار

- نوسانات اقتصادی و محدودیت منابع مالی

- بیکاری فارغ‌التحصیلان در صورت عدم اتصال به بازار

## 5) مأموریت‌های کلان دفتر

### مأموریت 1: حکمرانی هماهنگ سرمایه‌گذاری

ایجاد سازوکار ثابت برای هماهنگی میان دستگاه‌ها، شهرداری‌ها، بانک‌ها، شرکت‌های خدمات‌رسان، بخش خصوصی و فرمانداری‌ها.

### مأموریت 2: تبدیل فرصت به پروژه

تبدیل ظرفیت‌های استان به بسته‌های سرمایه‌گذاری آماده اجرا با مطالعات اولیه، زمین، مجوزها، برآورد مالی و مدل مشارکت.

### مأموریت 3: تسهیل و رفع گلوگاه

شناسایی موانع پروژه‌ها و پیگیری حل آنها از طریق کارگروه‌های تخصصی و اختیارات استانداری.

### مأموریت 4: اشتغال‌زایی هدفمند

هدایت حمایت‌ها به سمت طرح‌هایی که بیشترین اشتغال پایدار و واقعی را ایجاد می‌کنند.

### مأموریت 5: پایش و پاسخ‌گویی

راه‌اندازی داشبورد مدیریتی برای رصد پروژه‌ها، اشتغال، پیشرفت مجوزها و وضعیت سرمایه‌گذاران.

## 6) اهداف راهبردی 5 ساله

### هدف 1: افزایش جذب سرمایه‌گذاری

- افزایش سالانه تعداد و ارزش پروژه‌های سرمایه‌گذاری

- تمرکز بر سرمایه‌گذاری مولد و صادرات‌محور

### هدف 2: کاهش زمان صدور مجوز

- کوتاه‌سازی فرآیند مجوزها و استعلام‌ها

- ایجاد پنجره واحد واقعی در سطح استان

### هدف 3: ایجاد اشتغال پایدار

- افزایش اشتغال در حوزه‌های دارای مزیت رقابتی

- کاهش اشتغال کاذب و ناپایدار

### هدف 4: توسعه زنجیره‌های ارزش

- تکمیل زنجیره از تولید تا فرآوری، بسته‌بندی، حمل و صادرات

### هدف 5: ارتقای بهره‌وری حکمرانی

- یکپارچه‌سازی داده‌ها، تصمیم‌گیری و گزارش‌دهی

## 7) محورهای راهبردی

### محور اول: شناسایی و اولویت‌بندی فرصت‌ها

اقدامات:

- تهیه اطلس سرمایه‌گذاری استان

- شناسایی پروژه‌های پیشران در هر شهرستان

- رتبه‌بندی فرصت‌ها بر اساس:

  - اشتغال‌زایی

  - بازگشت سرمایه

  - نیاز زیرساخت

  - قابلیت اجرا در کوتاه‌مدت

  - اثر بر صادرات و ارزش افزوده

خروجی:

- فهرست 30 تا 50 فرصت اولویت‌دار استانی

- 10 پروژه آماده جذب سرمایه در هر فصل

### محور دوم: پنجره واحد تسهیل سرمایه‌گذاری

اقدامات:

- تشکیل «اتاق حل مسئله سرمایه‌گذاری»

- تعریف SLA برای پاسخ دستگاه‌ها

- پیگیری برخط مجوزها

- ایجاد بانک استعلامات پرتکرار و پاسخ‌های استاندارد

- تعیین کارشناس رابط برای هر پروژه

خروجی:

- کاهش زمان و هزینه شروع کسب‌وکار

- کاهش رفت‌وآمد سرمایه‌گذار بین دستگاه‌ها

### محور سوم: توسعه پروژه‌های پیشران اشتغال

اولویت‌ها:

- صنایع تبدیلی کشاورزی

- گردشگری و خدمات وابسته

- زنجیره لبنیات، گوشت، سیب‌زمینی، عسل، گیاهان دارویی

- سردخانه، سورتینگ، بسته‌بندی

- انرژی‌های تجدیدپذیر

- حمل‌ونقل و لجستیک

- خدمات دیجیتال و برون‌سپاری

خروجی:

- ایجاد اشتغال پایدار و قابل سنجش

- تمرکز منابع بر پروژه‌های اثرگذار

### محور چهارم: جذب سرمایه‌گذار

اقدامات:

- طراحی بسته‌های سرمایه‌گذاری دو زبانه

- برگزاری رویدادهای معرفی فرصت‌ها

- فعال‌سازی سرمایه‌گذاران بومی و اردبیلی‌های خارج از استان

- تشکیل بانک داده سرمایه‌گذاران بالقوه

- استفاده از ظرفیت اتاق بازرگانی، اصناف، تعاونی‌ها و ایرانیان مقیم

خروجی:

- افزایش نرخ تبدیل «فرصت» به «توافق سرمایه‌گذاری»

### محور پنجم: تأمین مالی هوشمند

اقدامات:

- اتصال پروژه‌ها به بانک‌ها، صندوق‌ها، سرمایه‌گذاران خصوصی و بازار سرمایه

- طراحی سبد تأمین مالی متناسب با نوع پروژه

- استفاده از مدل‌های مشارکتی، BOT، اجاره به شرط تملیک و مشارکت مدنی

- اولویت‌دهی به پروژه‌هایی که آورده بخش خصوصی دارند

خروجی:

- کاهش وابستگی به بودجه دولتی

### محور ششم: توسعه مهارت و پیوند آموزش با اشتغال

اقدامات:

- تطبیق آموزش‌های فنی و حرفه‌ای با نیاز پروژه‌ها

- ایجاد کارگاه‌های مهارت‌محور برای مشاغل اولویت‌دار

- همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز مهارت

- تعریف تعهد اشتغال برای طرح‌های حمایتی

خروجی:

- کاهش شکاف مهارتی

- افزایش اشتغال‌پذیری جوانان

## 8) ساختار اجرایی پیشنهادی

### 8.1 ستاد راهبری استان

ریاست: استاندار یا معاون هماهنگی امور اقتصادی

اعضا:

- دستگاه‌های اقتصادی

- صمت، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، تعاون و کار

- بانک‌ها

- شهرداری‌های اصلی

- شرکت‌های خدمات‌رسان

- اتاق بازرگانی و نمایندگان بخش خصوصی

وظایف:

- تعیین اولویت‌ها

- رفع موانع بین‌دستگاهی

- تصویب پروژه‌های پیشران

### 8.2 دبیرخانه تخصصی دفتر

وظایف:

- دریافت و پایش طرح‌ها

- پیگیری مجوزها

- تهیه گزارش‌های مدیریتی

- ارتباط با سرمایه‌گذاران

- ثبت و طبقه‌بندی پروژه‌ها

### 8.3 کارگروه‌های تخصصی

- کشاورزی و صنایع غذایی

- گردشگری و خدمات

- صنعت و معدن

- اشتغال و مهارت

- تأمین مالی و بانک‌ها

- پروژه‌های شهرستانی

## 9) برنامه عملیاتی پیشنهادی

### فاز اول: 6 ماه نخست

- ایجاد بانک اطلاعات پروژه‌ها

- شناسایی 20 فرصت برتر سرمایه‌گذاری

- تشکیل اتاق حل مسئله

- تهیه داشبورد مدیریتی

- تعیین نمایندگان ثابت دستگاه‌ها

- تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری اولویت‌دار

### فاز دوم: سال اول

- جذب سرمایه برای پروژه‌های آماده

- کاهش محسوس زمان صدور مجوز

- آغاز حداقل چند پروژه پیشران

- طراحی نظام گزارش‌دهی ماهانه

- برگزاری رویداد معرفی فرصت‌های استان

### فاز سوم: سال دوم تا سوم

- تکمیل زنجیره‌های ارزش

- توسعه سرمایه‌گذاری شهرستان‌محور

- تثبیت مدل پنجره واحد

- افزایش پروژه‌های مشارکتی

- توسعه اشتغال پایدار در بخش‌های مزیت‌دار

### فاز چهارم: سال چهارم تا پنجم

- تعمیق سرمایه‌گذاری‌های بزرگ

- گسترش صادرات و بازارهای جدید

- افزایش بهره‌وری و کاهش وابستگی به حمایت دولتی

- تبدیل اردبیل به استان مرجع در تسهیل سرمایه‌گذاری منطقه‌ای

## 10) شاخص‌های کلیدی عملکرد

### شاخص‌های سرمایه‌گذاری

- تعداد پروژه‌های معرفی‌شده

- تعداد پروژه‌های به نتیجه رسیده

- حجم سرمایه جذب‌شده

- زمان متوسط صدور مجوز

- درصد پروژه‌های راکد که فعال شده‌اند

### شاخص‌های اشتغال

- تعداد شغل ایجادشده

- درصد اشتغال پایدار پس از 12 ماه

- تعداد فرصت‌های شغلی در بخش‌های اولویت‌دار

- نرخ جذب فارغ‌التحصیلان در مشاغل مرتبط

### شاخص‌های حکمرانی

- تعداد جلسات حل مسئله

- درصد مصوبات اجراشده

- زمان پاسخ دستگاه‌ها

- تعداد موانع رفع‌شده

## 11) نظام پایش و گزارش‌دهی

- گزارش هفتگی پروژه‌های کلیدی

- گزارش ماهانه به معاونت اقتصادی استانداری

- گزارش فصلی به شورای برنامه‌ریزی استان

- داشبورد آنلاین برای رصد پیشرفت

- رتبه‌بندی دستگاه‌ها بر اساس همکاری و سرعت پاسخ

## 12) سیاست‌های اجرایی مهم

### سیاست 1: تمرکز بر پروژه‌های قابل اجرا

به جای فهرست‌های بلند و غیرعملی، منابع بر پروژه‌های واقعی و آماده سرمایه‌گذاری متمرکز شود.

### سیاست 2: حمایت مشروط

هرگونه حمایت منوط به:

- پیشرفت واقعی پروژه

- ایجاد اشتغال

- شفافیت مالی

- رعایت زمان‌بندی

### سیاست 3: اولویت‌دهی به مزیت‌های استان

حمایت‌ها باید در اولویت به سمت:

- کشاورزی و صنایع تبدیلی

- گردشگری

- مرز و لجستیک

- انرژی‌های پاک

- کسب‌وکارهای دانش‌بنیان

### سیاست 4: مشارکت‌محوری

دولت نقش تسهیل‌گر داشته باشد و اجرا تا حد ممکن با مشارکت بخش خصوصی انجام شود.

## 13) جمع‌بندی راهبردی

اگر این دفتر بخواهد اثرگذار باشد، باید از «مرکز مکاتبات» به «مرکز حل مسئله و تسهیل سرمایه‌گذاری» تبدیل شود.

موفقیت این برنامه در 3 چیز خلاصه می‌شود:

- انتخاب درست پروژه‌ها

- سرعت در رفع موانع

- پایش واقعی نتایج